## Cronograma
Cronograma de Software para Perfil de Jogador
Atividades | Responsável | Agosto | [18 empty] | Setembro | [6 empty] | Novembro
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
Discussão | Grupo | Agosto 29: De 29 de agosto até 3 de setembro não foi possível continuar o projeto devido ao acúmulo de ferriados; Setembro 6: De 6 de setembro até 6 de novembro não foi possível continuar o projeto devido ao andamento de outras atividades escolares.; Novembro 14: De 14 de setembro até 20 de novembro não foi possível continuar o projeto devido ao andamento de outras atividades escolares.; Novembro 24: De 24 de setembro até 28 de novembro não foi possível continuar o projeto devido ao andamento de outras atividades escolares.
Programação | Ronaldo e Vinícius | bar: Agosto 11 to Agosto 28; Setembro 4 to Setembro 5; Setembro 7 to Novembro 13; Novembro 21 to Novembro 23; Novembro 29 to Novembro 3
Design do Projeto | Ronaldo | bar: Agosto 11 to Agosto 28; Setembro 4 to Setembro 5; Setembro 7 to Novembro 13; Novembro 21 to Novembro 23; Novembro 29 to Novembro 3
HTML | Vinícius | bar: Agosto 11 to Agosto 28; Setembro 4 to Setembro 5; Setembro 7 to Novembro 13; Novembro 21 to Novembro 23; Novembro 29 to Novembro 3
Desenv. da Documentação | Vinícius | bar: Agosto 11 to Agosto 28; Setembro 4 to Setembro 5; Setembro 7 to Novembro 13; Novembro 21 to Novembro 23; Novembro 29 to Novembro 3
Desenv da Apresentação | Ronaldo | bar: Agosto 11 to Agosto 28; Setembro 4 to Setembro 5; Setembro 7 to Novembro 13; Novembro 21 to Novembro 23; Novembro 29 to Novembro 3
Imagens | Ronaldo | bar: Agosto 11 to Agosto 28; Setembro 4 to Setembro 5; Setembro 7 to Novembro 13; Novembro 21 to Novembro 23; Novembro 29 to Novembro 3
Legenda |  | Agosto 11: Realizado; Agosto 13: Não Realizado; Agosto 15: Programado; Agosto 17: Impossivel; Agosto 19: Apresentação; Agosto 21: Grupo: Ronaldo Benzi e Vinícius Gabriel

## Justificativa - Cronograma
Dia | Agosto | [6 empty] | Setembro |  |  |  |  | Novembro
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 23 | 26 | 28
Justificativa | Visual Studio não disponível | HTML: 2018_09_18_Doceria | Visual Studio não disponível | Visual Studio não disponível | C#: AppSistemaGerenciamento | C#: AppSistemaGerenciamento | Apresentação de Java dos grupos C# | Auditório | Auditório e Prova C# | Auditório e Prova C# | Prova de HTML | Apresentação de Java | Vinícius faltou | Prova HTML | Prova c#
Local: | 610 | 610 | 610 | 610 | 615 | 615 | 615 | Auditório | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615

## Gastos
CUSTOS
Software | 650
Web Design | 350
Funcionários(2) | 1800
Total | 2825